## Blad1
Timingtabel
Leerling: | Bram Swinnen |  |  |  | tbd = to be determined
Project: | Slimme parkeergarage beheertoepassing met Nummerplaatherkenning via live feed
Opdeling |  |  |  | verwachte tijdsbesteding | geplande datum | Begin datum | Eind datum | Effectieve tijdsbesteding | klaar? | notities
Database
|  | Tabel voor gebruikers maken |  | 20 min | 2025-01-21
|  | Tabel voor reservatie maken |  | 20 min | 2025-01-21
|  | Tabel voor parkeerplaats maken |  | 20 min | 2025-01-21
|  | Tabel voor voertuig maken |  | 20 min | 2025-01-21
Flask-React
|  | Flask backend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21
|  | React frontend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21
|  | Verbinding maken |  | 20 min | 2025-01-21
Frontend
Dashboard voor reserveringen maken
|  |  | Plattegrond opstellen | 1u | tbd
|  |  | Kleurcode voor bezetting maken | 30 min
|  |  | Afwerken | 2u
Dashboard voor beheer maken
Afwerken
Dashboard voor data-analyse maken
Gegevens analyseren
Gegevens verwerken
Gegevens visualiseren
Home pagina maken
Verbinden met Dashboards
Backend
Api's maken en verbinden
Dashboard reservering
Dashboard beheer
Dashboard data-analyse
| Live feed |  | Home pagina
Live feed maken
Live feed verbinden
Nummerplaat herkenning toevoegen
Mail applicatie
Mail account maken
Mail opstellen
Mail automatisch versturen
Online betaling
Oefen online betaling maken
Proef programma
Proef programma maken als voorbeeld