## Blad1
Timingtabel
Leerling: |  | Bram Swinnen |  |  |  | tbd = to be determined
Project: |  | Slimme parkeergarage beheertoepassing met Nummerplaatherkenning via live feed
Opdeling | stap |  |  |  | verwachte tijdsbesteding | geplande datum | Begin datum | Eind datum | Effectieve tijdsbesteding | klaar? | notities
Stap 1
Database
|  |  | Tabel voor gebruikers maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor reservatie maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor parkeerplaats maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor voertuig maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
Flask-React
|  |  | Flask backend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | React frontend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | verbinding maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | verbinden met database |  | 20 min | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 15 min | x
Frontend
|  |  | Home pagina maken |  |  | 2025-01-27 | ganse 3 uur
|  |  |  | home pagina designen | 1 uur | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2 uur
|  |  |  | Inlog en uitlog maken | 30 min | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  |  | Verbinding met dashboards maken | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  |  | Zorgen dat je kunt inloggen | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
Voertuig pagina maken
|  |  |  | zorgen dat je een voertuig kunt ingeven | 1 uur | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 40 min | x
|  |  |  | voertuigen aan gebruikers koppelen | 1 uur | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2 uur | x
|  |  |  | voertuigen aanpassen of verwijderen | 1 uur | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 uur | x
Reservering pagina maken
|  |  |  | Zorgen dat je een reservering kunt plaatsen | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | x
|  |  |  | Platte grond maken waar plaatsen staan | 2 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07
|  |  |  | reservering en gebruiker en auto koppelen | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | x
|  |  |  | Reservering op dashboard laten zien | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | x
|  |  |  | kleurcode voor reserveringen | 1 uur | 2025-02-24
|  |  | Indienen stap 1 |  |  | 2025-02-25
Stap 2
Dashboard voor beheer maken
Afwerken
Dashboard voor data-analyse maken
Gegevens analyseren
Gegevens verwerken
Gegevens visualiseren
Beheer
beheer pagina maken
Backend
Api's maken en verbinden
Dashboard reservering
Dashboard beheer
Dashboard data-analyse
Home pagina
Live feed
Live feed maken
Live feed verbinden
Nummerplaat herkenning toevoegen
Stap 3
Mail applicatie
Mail account maken
Mail opstellen
Mail automatisch versturen
Online betaling
Oefen online betaling maken
Proef programma
Proef programma maken als voorbeeld