## Blad1
Timingtabel
Leerling: |  | Bram Swinnen |  |  |  | tbd = to be determined
Project: |  | Slimme parkeergarage beheertoepassing met Nummerplaatherkenning via live feed
Opdeling | stap |  |  |  | verwachte tijdsbesteding | geplande datum | Begin datum | Eind datum | Effectieve tijdsbesteding | klaar? | notities
Stap 1
Database
|  |  | Tabel voor gebruikers maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor reservatie maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor parkeerplaats maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | Tabel voor voertuig maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
Flask-React
|  |  | Flask backend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | React frontend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | verbinding maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  |  | verbinden met database |  | 20 min | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 15 min | x
Frontend
|  |  | Home pagina maken |  |  | 2025-01-27 | ganse 3 uur
|  |  |  | home pagina designen | 1 uur | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2 uur
|  |  |  | Inlog en uitlog maken | 30 min | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  |  | Verbinding met dashboards maken | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  |  | Zorgen dat je kunt inloggen | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
Voertuig pagina maken
|  |  |  | zorgen dat je een voertuig kunt ingeven | 1 uur | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 40 min | x
|  |  |  | voertuigen aan gebruikers koppelen | 1 uur | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2 uur | x
|  |  |  | voertuigen aanpassen of verwijderen | 1 uur | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 uur | x
Reservering pagina maken
|  |  |  | Zorgen dat je een reservering kunt plaatsen | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 uur | x
|  |  |  | Platte grond maken waar plaatsen staan | 2 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 uur | x
|  |  |  | reservering en gebruiker en auto koppelen | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 uur | x
|  |  |  | Reservering op dashboard laten zien | 1 uur | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 uur | x
|  |  |  | kleurcode voor reserveringen | 1 uur | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 uur | x
|  |  | Indienen stap 1 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25
Stap 2
In/uit
|  |  | ingeven nummerplaat |  | 2 uur | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 uur | x
|  |  | geen reservering toch direct plaatsen |  | 2 uur | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2 uur | x
Beheer
|  |  | beheer pagina maken |  | 3 uur | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3 uur | x
Mail
|  |  | Inkom mail sturen |  | 2 uur | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 uur | x
|  |  | reservering mail sturen |  | 1 uur | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 30 min | x
Stap 3