## Blad1
Timingtabel
Leerling: | Bram Swinnen |  |  |  | tbd = to be determined
Project: | Slimme parkeergarage beheertoepassing met Nummerplaatherkenning via live feed
Opdeling |  |  |  | verwachte tijdsbesteding | geplande datum | Begin datum | Eind datum | Effectieve tijdsbesteding | klaar? | notities
Database
|  | Tabel voor gebruikers maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | Tabel voor reservatie maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | Tabel voor parkeerplaats maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | Tabel voor voertuig maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
Flask-React
|  | Flask backend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | React frontend pagina maken |  | 10 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | verbinding maken |  | 20 min | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 10 min | x
|  | verbinden met database |  | 20 min | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 15 min | x
Frontend
|  | Home pagina maken |  |  | 2025-01-27 | ganse 3 uur
|  |  | home pagina designen | 1 uur | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2 uur
|  |  | Inlog en uitlog maken | 30 min | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  | Verbinding met dashboards maken | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 30 min | x
|  |  | Zorgen dat je kunt inloggen | 30 min | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 30 min | x
tbd
Dashboard voor reserveringen maken
|  |  | Plattegrond opstellen | 2u | 2025-01-28
|  |  | Kleurcode voor bezetting maken | 30 min | 2025-01-31
|  |  | Afwerken | 2u | tbd
|  | Dashboard voor beheer maken |  |  | 2025-01-27 | ganse 3 uur
Afwerken
|  | Dashboard voor data-analyse maken |  |  | 2025-01-27 | ganse 3 uur
Gegevens analyseren
Gegevens verwerken
Gegevens visualiseren
Beheer
|  | beheer pagina maken |  | tbd
Backend
Api's maken en verbinden
Dashboard reservering
Dashboard beheer
Dashboard data-analyse
Home pagina
Live feed
Live feed maken
Live feed verbinden
Nummerplaat herkenning toevoegen
Mail applicatie
Mail account maken
Mail opstellen
Mail automatisch versturen
Online betaling
Oefen online betaling maken
Proef programma
Proef programma maken als voorbeeld